## Sheet1
[9 empty] | Mayo | [25 empty] | Junio
|  | Inicio del Proyecto | 2024-05-06 | [5 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
|  | Nombre del Proyecto | Sistema de Recondación |  |  |  | Día | time axis 2024-05-06 to 2024-06-30
| # | Actividad | Responsable | Comienzo | Final | Días | Estado | %Listo
Entrega 1: Comprension del negocio | 1 | Avance del proyecto 1 | Equipo | 2024-05-06 | 2024-05-17 | 12 | Terminado | 100% | bar: 2024-05-17
| 2 | Junta de equipo | Equipo | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1 | Terminado | 100% | bar: 2024-05-10
| 3 | Comprension del negocio | Francisco | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2 | Terminado | 100% | bar: 2024-05-10
| 4 | Objetivos del negocio | Ricardo | 2024-05-09 | 2024-05-12 | 4 | Terminado | 100% | bar: 2024-05-12
| 5 | Objetivos del negocio | Cecilia | 2024-05-10 | 2024-05-12 | 3 | Terminado | 100% | [56 empty] | if | bar: 2024-05-12
| 6 | Produccion de un plan de proyecto | Edgar | 2024-05-12 | 2024-05-15 | 4 | Terminado | 100% | bar: 2024-05-15
Entrega 2: Compresion de los datos | 7 | Avance del proyecto 2 | Equipo | 2024-05-20 | 2024-05-26 | 7 | No empezado | 0% | bar: 2024-05-26
| 8 | Junta de equipo | Equipo | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 1 | No empezado | 0% | bar: 2024-05-20
| 9 | Recoleccion de datos iniciales | Francisco | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 4 | No empezado | 0% | bar: 2024-05-26
| 10 | Seleccion de dataset | Ricardo | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 4 | No empezado | 0% | bar: 2024-05-26
| 11 | Ejercicio de exploración | Cecilia | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 4 | No empezado | 0% | bar: 2024-05-26
| 12 | Algoritmo de recomendación básico | Edgar | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 4 | No empezado | 0% | bar: 2024-05-26
Entega 3: Preparacion de los datos | 13 | Avance del proyecto 3 | Equipo | 2024-06-03 | 2024-06-09 | 7 | No empezado | 0% | bar: 2024-06-09
| 14 | Junta de equipo | Equipo | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | No empezado | 0% | bar: 2024-06-04
| 15 | Limpieza de datos | Francisco | 2024-06-06 | 2024-06-09 | 4 | No empezado | 0% | bar: 2024-06-09
| 16 | Limpieza de datos | Ricardo | 2024-06-06 | 2024-06-09 | 4 | No empezado | 0% | bar: 2024-06-09
| 17 | Formateo de datos | Cecilia | 2024-06-06 | 2024-06-09 | 4 | No empezado | 0% | bar: 2024-06-09
| 18 | Formateo de datos | Edgar | 2024-06-06 | 2024-06-09 | 4 | No empezado | 0% | bar: 2024-06-09
Entega 4: Modelado | 19 | Avance del proyecto 4 | Equipo | 2024-06-10 | 2024-06-16 | 7 | No empezado | 0% | bar: 2024-06-16
| 20 | Junta de equipo | Equipo | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 1 | No empezado | 0% | bar: 2024-06-13
| 21 | Escoger la tecnica de modelacion | Francisco | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 3 | No empezado | 0% | bar: 2024-06-16
| 22 | Construir el modelo | Ricardo | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 3 | No empezado | 0% | bar: 2024-06-16
| 23 | Generacion de plan de prueba | Cecilia | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 3 | No empezado | 0% | bar: 2024-06-16
| 24 | Construir el modelo | Edgar | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 3 | No empezado | 0% | bar: 2024-06-16
Entega 5: Evaluacion | 25 | Entrega Final | Equipo | 2024-06-17 | 2024-06-23 | 7 | No empezado | 0% | bar: 2024-06-23
| 26 | Junta de equipo | Equipo | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 1 | No empezado | 0% | bar: 2024-06-17
| 27 | Evaluacion de resultados | Francisco | 2024-06-20 | 2024-06-23 | 4 | No empezado | 0% | bar: 2024-06-23
| 28 | Revision del proceso | Ricardo | 2024-06-20 | 2024-06-23 | 4 | No empezado | 0% | bar: 2024-06-23
| 29 | Evaluacion de resultados | Cecilia | 2024-06-20 | 2024-06-23 | 4 | No empezado | 0% | bar: 2024-06-23
| 30 | Revision del proceso | Edgar | 2024-06-20 | 2024-06-23 | 4 | No empezado | 0% | bar: 2024-06-23
Estado
No empezado
En proceso
Terminado